

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение совещаний в режиме ВКС по вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновленных ФГОС общего образования | Ежегодно с 2023 года, в течение всего периода | | | Заместитель директора по УВР | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС общего образования на муниципальном уровне образовательной организации:   * составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС общего образования, определены способы по их ликвидации; * утвержден состав муниципального Координационного совета по введению обновленных ФГОС общего образования в МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино (далее МКС) (приказ от 18.01.2023 №98) |
| 2.2. | Организация и проведение школьного научно-методического семинара для руководителей школьных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования | Март 2023, далее ежегодно | | | ММС (Заместитель директора по УВР) | Школьным координатором синхронизированы процессы научно-методического сопровождения школьных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования |
| 3. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | Февраль 2023 | | | Заместитель директора по УВР | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС |
| 4. | Проведение самодиагностики готовности  к введению обновленных ФГОС общего образования | Январь-февраль 2023 | | | Заместитель директора по УВР | Школьным координатором проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС общего образования, выявлены дефициты. |
| 5. | Организация участия педагогов в районных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования (в очном формате и в формате ВКС) | Январь-май 2023, далее ежегодно | | | Заместитель директора по УВР | Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС. |
| 6. | Функционирование школьной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС общего образования | Февраль-март 2023 | | | Заместитель директора по УВР | Обеспечен промежуточный и итоговый контроль готовности к введению обновленных ФГОС общего образования. |
| 7. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Август-сентябрь 2023, далее ежегодно | | | Заместитель директора по УВР | Оказана своевременная адресная помощь |
| 8. | Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ на уровне начального и основного общего образования | Август 2023 | | | Заместитель директора по УВР | Обеспечено единство образовательного пространства |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования*** | | | | | | |
| 10. | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС общего образования | Декабрь 2022-январь 2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС на уровне образовательной организации.  Доработаны проекты планов и методических рекомендаций по введению обновленных ФГОС общего образования |
| 11. | Определение невыявленных дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС общего образования в соответствии с требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Февраль- май 2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общего образования, ликвидации дефицитов общеобразовательным организацием муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан |
| ***III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования*** | | | | | | |
| 12. | Активизация (организация) работы школьной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС общего образования | Январь 2023  В течение всего периода | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Функционирует единая школьная методическая система службы;  утвержден План мероприятий МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино на 2023/2024 учебный год по методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных ФГОС общего образования  в МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино |
| 13. | Активизация и организация работы школьных методических объединений | Январь 2022 –май 2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Проведены регулярные совещания с руководителями школьных методических объединений по вопросам:  - изучение опыта других школ по решению проблем методического сопровождения введения обновленных ФГОС общего образования;  -формирование кластеров по учебным предметам и предметным областям;  -проработка часто задаваемых вопросов в сфере апробации примерных рабочих программ с подготовкой соответствующих адресных рекомендаций и др.  -своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам |
| 14. | Организация и проведение школьных педагогических чтений, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования | Январь- апрель  2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя: - применение традиционных (вебинар, методический семинар, круглый стол и др.) форм методического сопровождения педагогов и управленческих кадров ОО |
| 15. | Участие педагогов в междисциплинарном семинаре-практикуме на тему: «Оценка уровня сформированности личностных результатов обучающихся по видам воспитания» | Октябрь 2023 | | | Заместитель директора по УВР, ОО | Овладение педагогическими работниками ОО способами и приемами оценки уровня сформированности личностных результатов обучающихся по видам воспитания |
| 16. | Отбор и распространение лучших школьных практик реализации ФГОС общего образования | Январь - Май  2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Использованы результаты реализации обновленных ФГОС общего образования с целью предупреждения типовых затруднений.  Представлен опыт работы школ по подготовке к введению обновленных ФГОС общего образования в муниципальном районе Мечетлинский район Республики Башкортостан на совещаниях при начальнике отдела образования в режиме ВКС |
| 17. | Проектирование программы воспитания и механизмы ее реализации в МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино в рамках внедрения обновленных ФГОС общего образования | Март 2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Овладение педагогическими работниками способами проектирования программ воспитания с учетом ресурсных возможностей образовательной организации и разработка действенных механизмов повышения качества воспитательной работы на школьном уровне |
| 18. | Обобщение и систематизация лучших инновационных воспитательных и образовательных практик в рамках апробации модели «Школа Минпросвещения России» | Ноябрь-декабрь 2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Публикация в сборнике материалов «Лучшие инновационные воспитательные и образовательные практики в рамках апробации модели «Школа Минпросвещения России» ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 19. | Участие педагогов научно-практической конференции в том числе и на инновационной стажировочной площадке. Участие педагогов в зональных методических семинарах-практикумах для РМО по реализации обновленных ФГОС общего образования | Ежегодно, в течение всего периода | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Обсуждение общих проблемных вопросов в педагогическом сообществе республики. Адресная методическая помощь педагогическим работникам с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС общего образования |
| 20. | Координация взаимодействия МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО, в соответствии с обновленными ФГОС общего образования | Ежегодно, в течение всего периода | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино |
| 21. | Проведение инструктажа управленческих команд по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС общего образования | Май-июнь 2023, далее ежегодно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС общего образования на всей территории МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино |
| 22. | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам | Ежегодно, в течение всего периода | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 23. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | Август 2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования» (информационные письма, видеоролик с инструкцией к использованию ресурсов) |
| 24. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | | | | | |
| 24.1 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе: участие в диагностике по профессиональной компетентности педагогических работников; участие педагогов в цикле вебинаров по теме: «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по формированию функциональной грамотности обучающихся» | Ежегодно, в течение всего периода | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Определение профессиональных дефицитов педработников.  Достигнуто повышение качества |
| 24.2 | Предоставление результатов мониторинга функциональной грамотности в МКУ  « Мечетлинский отдел образования» Анализ регионального мониторинга функциональной грамотности, доведение результатов и адресных рекомендаций до участников образовательных отношений | Август- ноябрь ежегодно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации размещены на официальном сайте МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино |
| 24.3. | Разработка и утверждение школьного  Плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Сентябрь- ноябрь ежегодно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Школьный План мероприятий («дорожная карта»), направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан разработан и утвержден |
| 24.4. | Актуализация плана работы школьных учебно-методических объединений, методической службы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Октябрь- ноябрь ежегодно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Приказом назначены лица, ответственные за реализацию мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся; взаимодействие с руководителями школьных методических служб по вопросам методического сопровождения, в том числе актуализация планов их работы |
| 24.5. | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов | Октябрь ежегодно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | База данных обучающихся для проведения мониторингов сформирована с использованием  ГИС «Образование» |
| 24.6. | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | Октябрь ежегодно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | База данных обучающихся для проведения мониторингов сформирована с использованием  ГИС «Образование» |
| 24.7. | Мониторинг выполнения заданий Всероссийских проверочных работ  (далее - ВПР), оценивающих функциональную  грамотность | Январь ежегодно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Приказ о проведении мониторинга выполнения заданий ВПР, оценивающих функциональную грамотность; аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации |
| 24.8. | Мониторинг эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования ОО МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино  (в части оценки функциональной грамотности) | Май ежегодно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Результаты мониторинга эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования ОО МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино  ; трансляция лучших практик;  аналитический отчет по результатам мониторинга |
| 24.9. | Анализ планов внеурочной деятельности начального общего образования и основного общего образования (далее - ООО) в части включения в планы занятий по развитию функциональной грамотности | Ноябрь, ежегодно в течение всего периода | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Результаты мониторинга эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования ОО муниципалитета; Аналитический отчет по результатам мониторинга |
| 25.10. | Мониторинг внедрения в образовательный процесс заданий для оценки функциональной грамотности и результативности работы школы на портале «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности» | Ноябрь - февраль ежегодно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Приказ о проведении мониторинга внедрения в учебный процесс заданий для оценки функциональной грамотности и результативности работы школы на портале «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности»; Аналитический отчет по результатам мониторинга и адресные рекомендации |
| 25.11. | Участие ОО в республиканском мониторинге функциональной грамотности | Январь, март ежегодно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Приказ об участии МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино в республиканском мониторинге функциональной грамотности;  Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации |
| 25.12. | Организация участия ОО во Всероссийских мероприятиях, проводимых с ведущими издательствами: «День Финансиста»;  Всероссийский экономический диктант;  Всероссийская неделя финансовой  грамотности;  Всероссийские онлайн- уроки по финансовой грамотности (осенняя сессия, весенняя сессия); Всероссийская неделя потребительских знаний | По графику | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Выявление уровня развития функциональной грамотности  у школьников и наставников;  Определение лучших и обобщение их опыта |
| 25.13. | Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Размещение на официальном сайте МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино баннеров со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности;  информации по формированию  и оценке функциональной грамотности |
| 25.14. | Проведение мониторинга исполнения муниципального Плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Весь период | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Включение мероприятий согласно муниципальному Плану мероприятий («дорожная карта») мониторинга на следующий учебный год |
| 25.15. | Участие в практико-ориентированных курсах повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Участие в практико-ориентированных курсах повышения квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности: финансовая грамотность, математическая грамотность, глобальные компетенции, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность,  креативное мышление |
| 25.16. | Организация в наставничестве с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Весь период | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Подготовка тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; организация наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 25.17. | Участие педагогов МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино в стажировках, мастер- классах в образовательных организациях, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности | Ежегодно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Выявление наиболее эффективных методик и технологий, обобщение и распространение опыта работы образовательных организаций по развитию функциональной грамотности школьников |
| 25.18. | Организации и проведение для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной  грамотности обучающихся | Весь период | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Организованы и проведены постоянно-действующие семинары по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 25.19. | Организация и проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной  грамотности | Постоянно | | | Заместитель директора по УВР, ОО | Организация участия во Всероссийских онлайн- уроках по финансовой грамотности (осенняя сессия, весенняя сессия) |
| 25.20. | Участие в Апробации единой модели функциональной грамотности | Сентябрь 2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Единая модель формирования функциональной грамотности внедрена в образовательный процесс МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино |
| 25.21. | Участие в Онлайн-марафоне для руководителей ШМО и  РМО «Формирование функциональной грамотности в учебном процессе» | Ноябрь- апрель (каждый второй вторник месяца в 16.00) 2022-2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Оказана методическая помощь, организованы и проведены онлайн- семинары |
| 25.22. | Использование в работе диагностических материалов по оценке функциональной грамотности обучающихся | Весь период | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Согласно Плану мероприятий («дорожной карты»), направленных на оценку сфомированности функциональной грамотности обучающихся ОО муниципалитета |
|  |  |  | | |  |  |
| 25.23. | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной  грамотности. Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач. Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) | Весь период | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Оценка эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования муниципалитета, в том числе системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (в части включения заданий в учебный процесс на оценку функциональной грамотности).  Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности: олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны, Кинофестиваль «Люди славят Землю» и др. |
| 25.24. | Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Весь период | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | У школьников сформирована компетентность по решению задач с различными формулировками заданий |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования*** | | | | | | |
| 26. | Организация обучения руководителей и специалистов, педагогических и управленческих команд | Ноябрь-декабрь 2022, март-апрель 2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд школы |
| 27. | Организация обучения заместителей директоров по учебно-воспитательной работе | март-апрель 2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд школы |
| 28. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы НОО и ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования | Август 2022-Май 2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд школы |
| 29. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | Август 2022-Май 2023 | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников школы |
| ***V. Мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС общего образования*** | | | | | | |
| 30. | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | Январь 2023 | | | 33.2. Мониторинг информирования родителей о предлагаемых вариантах организации профильного обучения на 2023-2024 учебный год 10-11 классах Апрель-май  2023 год Заместитель директора по УВР Обеспечен промежуточный контроль организации профильного обучения в соответствии с обновленных ФГОС общего образования.  По результатам составлена аналитическая справка для использования в работе | Составлен перечень муниципальных общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС |
| 31. | Проведение индивидуальных собеседований по готовности муниципальных общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС | Февраль-март 2023 | | | Заместитель директора по УВР | Обеспечен промежуточный контроль готовности школ к введению обновленных ФГОС в формате ВКС |
| 32. | Организация тематических проверок с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | Март-апрель 2023 | | | Заместитель директора по УВР | Обеспечен итоговый контроль готовности муниципальных общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС общего образования. |
|  |  | |  |  | |  |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования*** | | | | | | |
| 34. | Информирование общественности через средства массовой информации об успешных практиках реализации МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино обновленных ФГОС общего образования в | Январь 2023, далее ежемесячно | | | МОБУ ООШ-детский сад д.Абдуллино | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой  образования Республики Башкортостан гражданам при реализации обновленных ФГОС |

Список принятых сокращений:

Государственное автономное учреждение дополнительного - ГАУ ДПО ИРО РБ

профессионального образования Институт развития образования

Республики Башкортостан

Муниципальный Координационный совет - МКС

по введению обновленных ФГОС общего образования

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства - ЦНППМ ПР педагогических работников

Общеобразовательные организации - ОО

Муниципальная методическая служба - ММС